К приказу МКУ «УОБР»

От\_\_\_06.07.2020\_\_

№\_73\_\_\_\_\_

**Дорожная карта**

**первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей   
«Точка роста» в Буйнакском районе в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Срок**  **исполнения** |
|  | Утверждение Типового Положения о деятельности Центров на территории субъекта Российской Федерации | Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан | Февраль 2020 года |
|  | Проведение ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Отчет общеобразовательных организаций | Июль 2020 года |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» в том числе:  1. Анализ и подбор кадрового состава Центров  2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»  3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Мониторинг Минобрнауки РД  Письмо Минобрнауки РД  Свидетельство о повышении квалификации  Отчет по программам переподготовки кадров | Май-август 2020 года |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно перечню оборудования;  - объединение конкурсных закупочных процедур | Государственные контракты на поставку оборудования | Август 2020 года |
|  | Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых  (при необходимости) | Лицензия на реализацию образовательных программ | Август 2020 года |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Акты о зачислении обучающихся | Сентябрь 2020 года |
|  | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь 2020 года |