К приказу МКУ «УОБР»

 От\_\_\_06.07.2020\_\_

 №\_73\_\_\_\_\_

  **Дорожная карта**

**первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в Буйнакском районе в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Срок****исполнения** |
|  | Утверждение Типового Положения о деятельности Центров на территории субъекта Российской Федерации  | Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан  |  Февраль 2020 года |
|  | Проведение ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Отчет общеобразовательных организаций |  Июль 2020 года |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» в том числе:1. Анализ и подбор кадрового состава Центров2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Мониторинг Минобрнауки РДПисьмо Минобрнауки РДСвидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров | Май-август 2020 года |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования;- объединение конкурсных закупочных процедур | Государственные контракты на поставку оборудования | Август 2020 года |
|  | Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | Лицензия на реализацию образовательных программ  | Август 2020 года |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра  | Акты о зачислении обучающихся  | Сентябрь 2020 года |
|  | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь 2020 года |